## Backlog
BACKLOG
REQUISITOS | ETAPAS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PRIORIDADE | SPRINT | RESPONSÁVEL | STATUS
Definir a "persona" (perfil) dos usuários do sistema |  | Criação de perfis fictícios baseados em pesquisa para representar os diferentes tipos de usuários do sistema. | [5 empty] | A realizar
Documentação do projeto (i.e. Especificação Funcional e Técnica) |  | Descrição detalhada dos requisitos funcionais e técnicos do sistema, incluindo casos de uso, diagramas e tecnologias utilizadas. | [5 empty] | A realizar
Cadastros na WEB (3 CRUDs completos) persistindo em BD | 1.Definir o tema dos CRUDs | Implementação de três funcionalidades de cadastro, permitindo Criar, Ler, Atualizar e Deletar (CRUD) dados no banco de dados via interface web. | [5 empty] | A realizar
Extração com ApachePOl e leitura de arquivos armazenados em S3 (.xlsx e .xIs) | 1. Configuração do acesso ao S3 para leitura dos arquivos 2. Implementação do processamento de arquivos Excel com Apache POI 3. Extração e formatação dos dados relevantes | Utilização da biblioteca Apache POI para extrair e processar dados de arquivos Excel (.xlsx e .xls) armazenados no Amazon S3. | [5 empty] | A realizar
Análise de arquivo extraido e inserção de informação no BD | 1. Implementação da análise dos dados extraídos 2. Mapeamento das colunas do arquivo com as tabelas do BD 3. Regras de validação e tratamento de erros na inserção | Validação dos dados extraídos e inserção no banco de dados, garantindo integridade e consistência. | [5 empty] | A realizar
Dashboard com gráficos e indicadores úteis | 1. Escolha e configuração de biblioteca de gráficos (ex: Chart.js, Recharts, Highcharts) 2. Implementação de indicadores-chave de desempenho (KPIs) 3. Integração do dashboard com o banco de dados | Desenvolvimento de um painel visual com gráficos e métricas relevantes para o usuário. | [5 empty] | A realizar
Envio de notificações utilizando Slack, Telegram, Teams e/ou Java Mail | 1. Configuração da API para envio de mensagens no Slack 2. Integração com a API do Telegram para notificações 3. Implementação do envio de e-mails com Java Mail 4. Possível integração com Microsoft Teams | Implementação de um sistema de notificações automatizado via múltiplos canais | [5 empty] | A realizar
Dockerização e agendamento da execução do serviço Java em EC2 | 1. Criação do Dockerfile para o serviço Java 2. Configuração do ambiente EC2 na AWS 3. Automação do agendamento do serviço (cron jobs, AWS Lambda ou CloudWatch) | Configuração do ambiente para execução do serviço Java dentro de um contêiner Docker e agendamento na AWS EC2. | [5 empty] | A realizar
Responsividade obrigatória no site Institucional | 1.Definir o segundo dispositivo para oferecer o serviço | Garantia de que o site institucional seja acessível e adaptável a diferentes dispositivos e tamanhos de tela. | [5 empty] | A realizar
Parametrização em Web do envio de notificações | 1. Criação de um painel administrativo para configurar notificações 2. Implementação de opções de personalização (tipo de alerta, frequência, destinatários) | Desenvolvimento de uma interface para configuração dinâmica das notificações enviadas pelo sistema. | [5 empty] | A realizar
Logs do serviço Java em BD | 1.Estruturação da tabela de logs no BD 2.Implementação da gravação de logs em tempo real 3 .Criação de um mecanismo de consulta e filtragem de logs | Registro de eventos e operações do serviço Java no banco de dados para auditoria e monitoramento. | [5 empty] | A realizar

## Sprint 1
SPRINT 1 | [8 empty] | PLANEJAMENTO DAS ETAPAS
REQUISITOS | ETAPAS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PRIORIDADE | SPRINT | RESPONSÁVEL | STATUS
Plano de resposta - Lições Aprendidas: Pesquisa e Inovação | Definir possíveis desafios e soluções baseadas em experiências passadas. Documentar aprendizados para futuras melhorias. | Documento que registra aprendizados da equipe ao longo do projeto, incluindo desafios enfrentados e soluções adotadas. | [5 empty] | Realizado | Etapa 1: Planejamento e Organização
Projeto criado e configurado no GitHub | Criar o repositório no GitHub e definir as permissões da equipe. Estruturar as pastas do projeto (código, documentação, banco de dados, etc.). | Repositório criado e configurado para versionamento do código, permitindo colaboração eficiente entre os membros da equipe. | [5 empty] | Realizado | Etapa 2: Pesquisa e Modelagem
Site estático Institucional local com web-data-vi | Desenvolver um site institucional simples e responsivo. | Desenvolvimento de um site estático institucional hospedado localmente, apresentando informações sobre o projeto e integração com dados visuais (web-data-vi). | [5 empty] | A realizar | Etapa 3: Prototipação e Design
Planner (requisitos + divisão de tarefas) | Criar o planejamento da sprint com as tarefas e responsáveis. Definir prazos e prioridades dentro da equipe. | Organização das tarefas e requisitos do projeto utilizando o planner para garantir acompanhamento eficiente. | [5 empty] | A realizar | Etapa 4: Configuração de Infraestrutura e Segurança
StoryBoard: Pesquisa e Inovação | Criar fluxos visuais para ilustrar a jornada do usuário no sistema. | Representação visual das interações do usuário com o sistema, demonstrando o fluxo de navegação e funcionalidades. | [5 empty] | A realizar | Etapa 5: Primeiras Implementações Técnicas
Proto-Persona: Pesquisa e Inovação | Definir perfis de usuários com base em pesquisas e hipóteses. | Perfil fictício baseado em pesquisa, representando os usuários-alvo do sistema para orientar o design e funcionalidades. | [5 empty] | A realizar | Etapa 6: Validação e Ajustes
Log via console com datas: Ling. Programação | Implementar logs para monitoramento e depuração do sistema. | Implementação de logs no console, registrando eventos do sistema com timestamps para depuração e rastreamento. | [5 empty] | A realizar
Histórias de Usuário, Requisitos, Backlog: Análise de Sistemas | Escrever as histórias de usuário detalhadas. Definir requisitos funcionais e não funcionais. Criar e validar o backlog da sprint. | Definição das histórias de usuário e requisitos do sistema, organizando-os no backlog para priorização e desenvolvimento. | [5 empty] | A realizar
Lean UX Canvas: Análise de Sistemas | Mapear a proposta de valor, necessidades dos usuários e principais funcionalidades do sistema. | Estruturação do Lean UX Canvas para definir hipóteses, problemas, usuários, soluções e métricas do projeto. | [5 empty] | A realizar
Lista de dados necessários (BD) - dicionário de dados: Análise de | Definir os principais dados que o sistema precisará armazenar. Criar o dicionário de dados com tabelas e relações iniciais. | Especificação dos dados essenciais do sistema, incluindo tabelas, atributos e relacionamentos, formando um dicionário de dados. | [5 empty] | A realizar
Definição do Negócio, Problema e Solução: Pesquisa e Inovação | Escrever a descrição do problema e a proposta de solução. Justificar o impacto do projeto no setor escolhido. | Documento detalhando o contexto do projeto, problema identificado e a solução proposta. | [5 empty] | A realizar
Wireframe de todas as telas, exceto institucional: Análise de Sistema | Criar os esboços das interfaces para validação antes do desenvolvimento. | Protótipos visuais das telas do sistema (exceto a página institucional), representando a estrutura e disposição dos elementos. | [5 empty] | A realizar
Configuração de ambiente Linux em nuvem: SO | Criar e configurar o ambiente na nuvem para suportar o sistema. | Preparação e configuração de um ambiente Linux em um servidor remoto para hospedar e executar o sistema. | [5 empty] | A realizar
Visita: Pesquisa e Inovação | Realizar uma pesquisa de campo ou entrevistar stakeholders para validar hipóteses do projeto. | Atividade de coleta de informações ou validação do projeto em um ambiente real, como visitas a clientes ou especialistas. | [5 empty] | A realizar
Definição de usuários e papéis (roles) com camada de segurança: SO | Criar níveis de acesso ao sistema e definir permissões. | Estruturação do controle de acesso do sistema, definindo diferentes perfis de usuários e suas permissões. | [5 empty] | A realizar
Simbiose da sua função na Empresa com o Projeto (pelo menos 1 integrante) : Pesquisa e Inovação | Relacionar como a experiência profissional dos integrantes agrega ao projeto. | Relacionamento entre a experiência profissional de pelo menos um integrante da equipe e o projeto, demonstrando como o conhecimento adquirido no trabalho contribui para o desenvolvimento da solução. | [5 empty] | A realizar
Configuração de acesso remoto ao ambiente em nuvem: SO | Garantir que os desenvolvedores possam acessar o ambiente remotamente. | Implementação de mecanismos para acesso seguro ao ambiente Linux em nuvem, permitindo gerenciamento remoto do sistema. | [5 empty] | A realizar

## Sprint 2
SPRINT 2
REQUISITOS | ETAPAS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PRIORIDADE | SPRINT | RESPONSÁVEL | STATUS
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar

## Sprint 3
SPRINT 3
REQUISITOS | ETAPAS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PRIORIDADE | SPRINT | RESPONSÁVEL | STATUS
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar
A realizar